Progetto ENEA “il sole a scuola” II fase

# Attività di progetto e tempi previsti

### Step 1 – Progettazione

## A - analisi dei bisogni di comunicazione e formazione

- Indagine attraverso somministrazione di un  questionario durante gli eventi territoriali e online (sito http://ilsoleascuola.casaccia.enea.it)

  - Messa a punto del questionario (14/1/03)

  - Somministrazione del questionario negli eventi territoriali e pubblicazione online sul sito web (24/2/03)

  - Elaborazione dei dati (2/3/03)

B - individuazione degli obiettivi formativi

- Individuazione degli obiettivi formativi di tipo Tecnico (9/3/03)

- Individuazione degli obiettivi formativi di tipo Metodologici (competenza progettuale e didattica) (9/3/03)

C - progettazione dei flussi di comunicazione ed interazione online (16/3/03)

- comunicazione tra membri della comunità per scambiarsi informazioni, confrontarsi, cooperare

- comunicazione tra membri delle sotto-comunità territoriali e rappresentanti del Comitato per la sperimentazione didattica per sviluppare dei percorsi formativi da inserire nei POF e collaborare all’individuazione delle linee guida dopo le sperimentazioni

- comunicazione tra il gruppo di lavoro ENEA e comunità per trasmettere informazioni utili per la progettazione dei percorsi didattici, segnalare opportunità di finanziamento, segnalare esperienze didattiche di particolare rilevanza, possibilità di partecipazione a progetti regionali, multiregionali e di cooperazione internazionale

- comunicazione tra membri della comunità ed esperti di fonti rinnovabili ENEA per  informazioni tecniche.

D - selezione dei contenuti e progettazione di tool  di autoapprendimento (23/3/03)

E – Definizione del sistema di valutazione e monitoraggio (30/3/03)

F - individuazione delle specifiche per l’architettura del sistema di comunicazione e della piattaforma di e-learning e analisi delle possibilità di “make or buy”; (13/4/03)

G - progettazione della struttura gestionale (livelli gestiti centralmente o localmente) (13/4/03)

#### H – analisi dei costi e dei tempi (194/03)

I - stesura del documento di progetto (27/4/03)

L - predisposizione della documentazione tecnica per la richiesta di finanziamento

Ad oggi questa attività non è certa, perché il committente dovrà verificare nei prossimi mesi con il Ministero la tipologia di documentazione da presentare per richiedere il finanziamento. Per tale ragione non è stata inserita nel Pert di progetto.

### Step 2 (a finanziamento ottenuto) - Realizzazione

- realizzazione del prototipo

- test e revisione